План
за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете
в Република България
за периода 2024 – 2026 г.

Министерство на земеделието и храните
2023 г.

Съдържание

I. Основание за разработване на плана	3

II. Цели на плана	4

III. Обхват на плана. Ангажирани структури. Финансиране	5

IV. Мерки срещу разпространението на АЧС. Разпределение на дейности и срокове	23

Приложение № 1	24

Приложение № 2	33

Приложение № 3	46

Използвани съкращения

| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| --- | --- |
| БАБХ | Българска агенция по безопасност на храните |
| ОДБХ | Областна дирекция по безопасност на храните |
| НДНИВМИ | Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт |
| ЦОРХВ | Център за оценка на риска по хранителната верига |
| ИАСРЖ | Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството |
| ИАГ | Изпълнителна агенция по горите |
| ДП по ЗГ | Държавни предприятия по Закона за горите |
| ТП на ДП по ЗГ | Териториални поделения на Държавните предприятия по Закона за горите |
| ДФЗ | Държавен фонд „Земеделие“ |
| ОДЗ | Областни дирекции „Земеделие“ |
| НССЗ | Национална служба за съвети в земеделието |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| ГДНП | Главна дирекция „Национална полиция“ |
| ГДГП | Главна дирекция „Гранична полиция“ |
| ГДПБЗН | Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ |
| ОДМВР | Областни дирекции на МВР |
| МТС | Министерство на транспорта и съобщенията |
| ДППИ | Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ |
| ДП НКЖИ | Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| ДНП Рила, ДНП Пирин и ДНП Централен Балкан | Дирекции „Национални паркове“ |
| РИОСВ ИАОС | Регионални инспекции по околната среда и водите Изпълнителна агенция по околна среда |
| МРРБ, АПИ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ |
| МФ, АМ | Министерство на финансите, Агенция „Митници“ |
| БВС | Български ветеринарен съюз |

# ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА

Африканската чума по свинете (АЧС) е заразно вирусно заболяване по домашните и дивите свине, водещо до огромни икономически и стопански загуби. Заболяването се предава директно (контакт между болни и здрави животни), индиректно (контакт със замърсени с вируса материали и повърхности – помещения, транспортни средства, дрехи), чрез поглъщане на заразени фуражи и основно чрез хранене с отпадъци, съдържащи заразено свинско месо или месни продукти. Болестта се проявява с висока смъртност при домашните и дивите свине, като на този етап липсва лечение и ваксина.

Веднъж проникнала в дадена държава, болестта води до значителни стопански и икономически загуби при възприемчивите видове животни и оказва негативно въздействие върху търговията, поминъка на свиневъдите и ловното стопанство. Изкореняването й е изключително трудно и при дивите свине може да отнеме години, поради което превантивните дейности и готовността за ранно откриване и предприемане на спешни мерки са най-ефикасната мярка за борба със заболяването и неговия контрол с оглед опазване популацията от свине в страната. Единственият начин за ограничаване разпространението на заболяването е тотално унищожаване на заразените и контактните животни в засегнатите територии и прилагането на строги мерки за контрол.

Планът за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България има за цел да определи действията, които следва да бъдат предприети от всички компетентни институции и времевият график за тяхното изпълнение. Регламентирането на координирани и съвместни действия от компетенциите на различни институции и структурите им е продиктувано от усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта АЧС в периода 2018- 2019 г. През 2020 г. с Решение № 43 от 2020 г. на Министерски съвет, е одобрен План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България през 2020 г. (Плана). Прилагането на координиран подход, за надзор, контрол и ликвидиране на болестта, заложен в Плана, получи изключително положителна оценка от страна на Европейската комисия при проведеният одит в Република България (в периода 2 – 6 ноември 2020 г.) за оценка на провеждането на ветеринарно-санитарен контрол във връзка с африканската чума по свинете (DG(SANTE) 2020-7118).

С Решение № 313 от 2021 г. на Министерския съвет е одобрен План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България за периода 2021-2023 г., съдържащ, продължение на мерките прилагани в страната през 2020 г.

От 2020 г. до края на м. септември 2023 г. всички институции, ангажирани с изпълнение на мерките, не докладват за възникнали трудности, заложените индикативни срокове се спазват и няма постъпили предложения за изменения и/или допълнения на определените мерки. Изпълнението на всички дейности се финансира от отделните ведомства в рамките на утвърдения им бюджет за съответната година, като необходимите средства се разходват от текущата издръжка на ведомството.

През 2022 г. и до края на м. септември 2023 г. няма засегнати от болестта индустриални обекти и фамилни ферми за отглеждане на свине, като причина за стабилната тенденция в спада на засегнатите обекти и унищожени животни може да се посочи и координираното прилагане на мерките, заложени в Плана.

Съгласно изискванията на чл. 56 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 , с цел предотвратяване разпространението на болестта в рамките на ЕС, всички държави членки имат задължение да изготвят национални планове за действие, обхващащи популациите от диви свине на тяхната територия.

Ежегодният доклад за изпълнението на мерките по Плана се изготвя от Министерство на земеделието и храните, публикува се на интернет страницата и се свежда до знанието на ангажираните структури чрез официални писма.

# ЦЕЛИ НА ПЛАНА

- Придобиване статут свободна от заболяването страна/регион и облекчаване на търговията на живи свине и продукти, добити от тях;

- Предотвратяване възникването на огнища на АЧС при домашни свине;

- Предотвратяване разпространението и ликвидиране на вируса сред дивите свине;

- Създаване на организация за своевременно предприемане на необходимите координирани, системни действия за ограничаване разпространението на болестта и ликвидиране на възникнали огнища.

# ОБХВАТ НА ПЛАНА. АНГАЖИРАНИ СТРУКТУРИ. ФИНАНСИРАНЕ

Планът обхваща комплекс от мерки за контрол, ограничаване на разпространението и ликвидиране на АЧС на територията на страната, които са определени в съответствие със стратегията на Европейската комисия за борба с АЧС и Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594. Мерките се прилагат за периода 2024-2026 г. на територията на цялата страна.

Съгласно Междинна бърза оценка на риска от разпространение на Африканска чума по свинете в България за второто полугодие на 2023 г. изготвена от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, през 2023 г. рискът по отношение на заболяването АЧС за България остава висок поради повсеместното разпространение на заболяването в популацията на дивите свине у нас и в Европа, и особено продължаващата тежка епидемиологична обстановка в съседните държави Румъния и Република Сърбия. Инфекциозния натиск върху нашата територия с голяма вероятност ще бъде най-висок от посока север, но вероятно ще е такъв и от посока запад.

Африканската чума по свинете все още циркулира сред диви свине в голяма част от Източна Европа, поради което рискът от проникване на вируса на АЧС чрез продукти от животински произход от засегнатите страни, особено от Румъния и Република Сърбия, включително и от нелегален внос, все още се счита за висок и особено през летния туристически сезон, когато пътникопотокът през границата е засилен.

Съгласно чл. 7 от Закона на управление на агрохранителната верига, (ЗУАХВ) Българската агенция по безопасност на храните организира, като компетентен орган по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2017/625, координира, контролира и дава указания за начина, средствата и периодичността на извършване на дейностите, които се изпълняват от отделните структури/ведомства в съответствие със спецификата на дейността. Отделните структури/ведомства предприемат необходимите мерки за изпълнение на дейностите, посочени в настоящия План.

Изпълнението на дейностите от отделните ведомства се осъществява в рамките на утвърдения им бюджет за съответната година, като необходимите средства се разходват от текущата издръжка на ведомството. При необходимост от целево финансиране за реализиране на извънредни разходи при възникване на огнища на АЧС, преценката за необходимост от осигуряване на допълнителни средства за извънредни разходи, респ. предприемането на действия за осигуряване на допълнително финансиране, следва да се извършва от МЗХ.

Предмет на плана са всички дейности за изпълнение на мерките и разпределението им към отговорни институции/организации/лица, като са определени съответните срокове и начин на изпълнение (Приложение № 1).

Ангажирани структури:

1. Министерство на земеделието и храните и второстепенни разпоредители към министъра на земеделието и храните

1.1. Съгласно чл. 3, т. 2 от ЗУАХВ, министърът на земеделието и храните определя държавната политика по здравето на сухоземните и водните животни – отглеждани или диви, както и на ембрионите и зародишните продукти, и като част от тази политика координира и съгласува мерките и действията при контрола и борбата с възникването и разпространението на заболяването АЧС, съвместно с БАБХ, ИАГ, ЦОРХВ, ИАСРЖ и други институции при необходимост.

Със заповед на министъра на земеделието и храните е създаден Координационен съвет за особено опасни болести по животните и зоонози, който при необходимост координира на територията на Република България изпълнението от страна на МЗХ и второстепенните разпоредители с бюджет на мерките за превенция, контрол и ограничаване разпространението на:

1. особено опасни болести по животните и зоонози, посочени в чл. 5, параграф 1 и чл. 6 параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/429;

2. болести, съгласно списък с приоритетни за Република България и Европейския съюз заболявания по животните, включително зоонози, за които са изготвени национални програми или е предвидена диагностична готовност в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози по чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

1.2. Българската агенция по безопасност на храните – осъществява официален контрол по отношение на:

    - изискванията към ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, идентификацията на свинете и регистрацията на свиневъдните обекти;

    - транспортирането на свинете от животновъдните обекти до други животновъдни обекти или до кланици;

    - клането на свине в одобрени кланици и производство и търговията на месо и месни продукти;

    - страничните животински продукти (СЖП), непредназначени за консумация от човека;

    - изисквания към фуражите;

    - други дейности, посочени в Закон за Българската агенция по безопасност на храните.

Предвид гореизложеното, БАБХ:

- съгласно изискванията на чл. 75, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625 и приложимата национална нормативна уредба, си взаимодейства с Агенция "Митници" относно:

  - извършване повишен контрол на Граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи и Агенция „Митници“ (сътрудничество с АМ е на гранични-контролно пропускателни пунктове на външни за ЕС граница (Република Турция, Република Северна Македония, Република Сърбия, Черно море), проверка на личния багаж на пътниците и извършената дезинфекция на превозните средства;

  - конфискуване на нелегално транспортирани животни/храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж/транспортни средства (Проверка на документи, конфискуване и унищожаване на животни/продукти при установяване на нарушения по съответния административен ред, съгласно ЗВД);

  - организацията по събирането и унищожаването на СЖП (ГКП и входни точки).

- Инвентаризира съвместно с представителите на местната власт обектите тип лично стопанство в т.ч. и такива с нерегламентирано отглеждане на свине.

- Следи за изпълнението на нормативно определените мерки за биосигурност и организира/извършва проверки в свиневъдните обекти.

- Организира, контролира и извършва постоянен клиничен надзор и пробовземане в свиневъдните обекти в съответствие с програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, съгласно чл. 118 от ЗВД. Извършва епизоотични проучвания при констатиране на огнища на АЧС.

- Осъществява контрол и/или издава съответните документи за придвижване след извършване на предвидените проверки и наличие на необходимите лабораторни резултати.

- Извършва анализ на разпространението на случаите на АЧС на територията на страната.

- Следи актуалната епидемиологична обстановка в други държави, имаща отношение за разпространение на АЧС в Република България и разпорежда мерки при необходимост;

- Провежда периодични обучения на ветеринарни лекари, животновъди, ловци, представители на местната власт и други лица, имащи отношение към превенцията и предотвратяване разпространението на АЧС. Участват в обучения на ловните дружинки за АЧС, биосигурност по време на лов, взимане на проби и въвеждане на данните от модул „Лов“;

- Провежда допълнително обучение на лицата, които извършват дейности в горски територии и на служителите от Дирекциите на Националните паркове за спазване на мерките за биосигурност, взимане на проби и обезвреждане на трупове;

- Провежда допълнително обучение на служителите от дирекция „Национални паркове“ за взимане на проби и обезвреждане на трупове;

- Дава указания относно реда, начина, средствата и периодичността на извършване на дезинфекция към отделните институции/ведомства;

- Дава указания относно реда и начина за обезвреждане на странични животински продукти към отделните институции/ведомства;

- Дава модела за изготвяне на информационни материали (клипове /табели/ листовки/ постери). Разпространяване на брошури/листовки;

- Осъществява засилено сътрудничество с ловните сдружения и ръководствата на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, имащи отношение в борбата с разпространение на заболяването сред популацията на дивите свине;

- Осъществява комуникация с Европейската комисия, компетентните органи на държавите членки и трети страни;

- След получаване на положителен резултат за болестта АЧС при домашни или диви свине от Изпитвателна лаборатория „Екзотични и особено опасни инфекции“, Национална референтна лаборатория „Класическа и Африканска чума по свинете и Каприпоксвируси“ към НДНИВМИ, със заповед изпълнителният директор на БАБХ обявява възникналото огнище. С нея се определят мерки съгласно правото на ЕС и националната нормативна уредба. Заповедта се изпраща до директорите на ОДБХ, ИАГ и съответните областни управители и се публикува на страницата на БАБХ. Българската агенция по безопасността на храните докладва за всяка нова поява на АЧС (включително случаите при диви свине) в системите за обявяване на болестите при животните Animal Disease Information System (ADIS) и World Animal Health Information System (WAHIS);

- Организира и участва в извършването на епидемиологично проучване с цел изясняване възможните начини за проникване на заболяването. Извършва анализ на необходимостта от промяна/засилване на мерките за активен надзор на болестта;

- Със заповеди, изпълнителният директор на БАБХ разпорежда ограничителни мерки на територията на засегнатата/тите от огнища при домашни и случаи при диви свине област/ти или цялата страна относно:

  - Търговията, придвижването и транспортирането на живи свине, сперма, яйцеклетки и ембриони от свине, свинско месо, заготовки от свинско месо, продукти от свинско месо и всякакви други продукти, съдържащи свинско месо, както и пратки от странични животински продукти от животни от рода на свинете;

  - Пасищното отглеждане на домашни свине, включително от породата източнобалканска свиня и нейните кръстоски;

  - Забрана за организиране и провеждане на пазари и изложби на свине;

  - Взимането и изследването на проби; налага мерки в засегнатия обект и свързаните обекти; осъществява контрол и координация на мерките за ликвидиране на огнището; при необходимост от загробване контролира изпълнението на изискванията на наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВД. Осигурява консумативи, материали и дезинфектанти за териториалните структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в случаите, когато оказват съдействие за ликвидиране на огнищата;

  - Контрол на дейностите в кланиците по отношение своевременно установяване на клинични и/или патологоанатомични признаци на АЧС, вземане на проби (при съмнение) и проверка на качеството и ефективността на извършването на дезинфекция на транспортните средства за живи животни и СЖП, на оборудването и инвентара в кланиците;

  - Контрол в обектите за преработка или обезвреждане на СЖП от свине (включително и кожи) по отношение транспортирането, приема, преработката и реализацията на преработените СЖП;

  - Унищожаване или отнемане в полза на държавата на свинете без идентификация, с неясен здравен статус и произход, транспортирани без ветеринарномедицинско свидетелство, според изискванията на ЗВД. При установяване на нерегламентирано отглеждане на животни без официална идентификация и/или в нерегистрирани обекти, се налагат административни мерки. Съгласно ЗВД се издава разпореждане по образец за налагане на забрана за движение на животните и за извършване на необходимите ветеринарномедицински изследвания, които са за сметка на собственика. При отрицателни резултати се издава разпореждане за регистрация на животновъден обект по реда на чл. 137 от ЗВД и привеждане към изискванията на Наредба № 44 от 2006 г.;

  - Контролира населването на новорегистрирани свиневъдни обекти и обекти, в които животните са ликвидирани поради възникване на АЧС в съответствие със стандартна оперативна процедура (СОП);

  - Организира обезвреждане на странични животински продукти (цели трупове и части от трупове на съмнителни и доказано заразени  свине);

  - Участва в състава на областните и общинските епизоотични комисии;

  - Участва с представители на ОДБХ в определянето на терени по наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВД и контролира, съвместно с представителите на общинската администрация,  изпълнението на изискванията на наредбата и предписанията за опазване на околната среда и водите, при извършване на загробването.

1.3. Диагностични лаборатории

Диагностика на заболяването АЧС се осъществява в Националната референтна лаборатория за диагностика на АЧС към НДНИВМИ в гр. София и в две изпитвателни регионални лаборатории към НДНИВМИ. В акредитирани лаборатории извън системата на БАБХ по желание на собствениците или ползвателите на обектите могат да се извършват изследвания преди движение на животните и за целите на самоконтрола.

Всяка лаборатория разполага с:

- Обучен персонал за диагностика на съответното заболяване;

- Необходимото оборудване и диагностикуми;

- Собствен лабораторен оперативен план;

- Подходящо ниво на био- сигурност и био-безопастност;

- Разработването на пробите в диагностичните лаборатории започва незабавно, независимо от деня и часа на тяхното получаване. За получените резултати от изследването незабавно се уведомява ЦУ на БАБХ. Диагностичната лаборатория има следните задължения:

  - Координира и се консултира с Европейската комисия по отношение на диагностичните тестове за изследване;

  - Националната референтна лаборатория осигурява сътрудничество с Референтната лаборатория на Съюза, участва в редовни тестове за пригодност (ринг-тестове), организирани от Референтната лаборатория на Съюза и организира тестове за пригодност на другите диагностични лаборатории;

  - Съхранява и консервира изолати от агентите, получени от потвърдени случаи в страната;

  - При необходимост участва в епизоотичното проучване и ликвидиране на огнището;

  - Осигурява обучение и опреснителни курсове на работещите в лабораторията специалисти по отношение уеднаквяване на диагностичната техника с другите държави – членки;

  - Отразява лабораторните резултати от надзора във ВетИС на БАБХ (за домашни свине в съответствие със заповеди на ИД на БАБХ) и в модул "Лов" (за диви свине).

1.4. Център за оценка на риска по хранителната верига

- Изготвя актуални становища и оценки на риска относно АЧС;

- Сътрудничи в извършването на епидемиологично проучване с цел изясняване възможните начини за проникване на заболяването. Извършва анализ на необходимостта от промяна/засилване на мерките за активен надзор на болестта;

- Участва в планиране/актуализиране на стратегиите за надзор и контрол на болестта;

- При населване на новорегистрирани свиневъдни обекти и обекти, в които животните са ликвидирани поради възникване на АЧС, включително и източнобалкански свине - изготвя оценка на риска за съответния регион, в който се намира животновъдния обект – индустриална или фамилна ферма, а за личните стопанства – оценката важи за административната област, в която се намира личното стопанство;

- Участва в планирането, координирането и провеждането на информационни кампании и периодични обучения за превенцията и предотвратяване разпространението на АЧС на животновъди, ловци, представители на местната власт и други лица, имащи отношение към болестта.

1.5. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ)

Компетентен орган, осъществяващ официален контрол по отношение на развъдната дейност, управлението и съхраняването на генетичните ресурси.

Предвид гореизложеното ИАСРЖ:

- Извършва постоянен надзор върху фермите, в които се отглеждат свине от породата Източнобалканска свиня под селекционен контрол;

- Организира и съхранява свине от Източнобалканска порода при условия извън естественото им местообитание, с цел запазване на породата (условия ex situ).

1.6. Изпълнителна агенция по горите и държавните предприятия по Закона за горите

- Предвид своите компетенции по отношение горските терени и популацията на дивата свиня, ИАГ съвместно с ДП по ЗГ и ловно-рибарските сдружения съдействат на БАБХ в дейностите срещу разпространението на заболяването АЧС;

- Изпълнителна агенция по горите отчита плътността и динамиката на популацията диви свине и техните модели на движение в зависимост от данните от таксация след края на всеки ловен сезон. На тази база определя необходимия отстрел с цел постигане на гъстота 0,3-0,5 бр. на 100 ха;

- Изпълнява мерки по ограничаване разпространението на АЧС при диви свине на територията на страната, определени със заповед на министъра на земеделието и храните след предложение на изпълнителния директор на БАБХ;

- Активен мониторинг на дивата свиня – чрез GPS нашийници, дронове, камери и термокамери;

- Активен надзор на АЧС при диви свине – вземане и изпращане на проби от отстреляни/уловени в капани диви свине и въвеждане на информацията в модул „Лов“;

- Пасивен надзор и обезвреждане на трупове от диви свине – вземане и изпращане на проби от умрели диви свине и загробване на труповете;

- Спазване изискванията за биосигурност в горските територии, включително дезинфекция на превозни средства, оборудване и др. при необходимост съгласно указания на БАБХ;

- Указания и обучение за спазване на минималните изисквания за биосигурност на лицата, които извършват дейности в гората: при добив на дървесина гъбари/билкари/събирачи на трюфели и др.;

- Организират обучения на ловните дружинки за АЧС, биосигурност по време на лов, взимане на проби и въвеждане на данните от модул „Лов“.

- Ревизия и поддържане на оградното съоръжение на границата с Румъния;

- Намаляване и поддържане на плътността на популацията на дивата свиня – изработване на план за отстрел и контрол изпълнението на плана; лов с капани (индивидуален отстрел и групов лов);

- Почистване, събиране на натрупани отпадъци и осигуряване на кошчета на места за отдих, на които се извършва периодична дезинфекция на съответната горска територия;

- Извършване на обходи на територията на Държавните ловни стопанства и претърсване за трупове на диви свине в зоните с радиус от 20 км. от индустриалните животновъдни обекти за отглеждане на свине;

- Изработване, поставяне и поддържане на информационни табели за АЧС на 5 езика на съответната горска територия.

1.7. Държавен фонд „Земеделие“

Осигурява финансирането и контрола на изпълнението на мерките и схемите от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), насочени към насърчаване предприемането на мерки за повишаване на биосигурността на ниво земеделско стопанство и животновъден обект, и постигане на по-добро ниво на превенция срещу масови прояви на заразни болести по животните.

1.8. Области дирекции „Земеделие“

- Осъществяват прием на документи по съответните мерки от ПРСР, насочени към превенция и преодоляване на епизоотичната обстановка;

- Участват в провеждането на информационни кампании в съответните населени места“;

- Оказват съдействие при инвентаризацията на животновъдните обекти по съответните населени места като определят служители за проверки на място при необходимост.

1.9. Национална служба за съвети в земеделието

Предоставя безплатно консултации и обучава земеделски стопани в областта на растениевъдството, животновъдството, аграрната икономика и ПРСР.

2. Министерство на вътрешните работи (Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), Областни дирекции на МВР (ОДМВР)) и съответните сектори „Икономическа полиция“)

2.1. Областните дирекции на МВР

- Оказват съдействие на БАБХ/ОДБХ по реда на Наредба № 24 от 2009 г. в случаите на възпрепятстване изпълнението на служебните им задължения и отказ за достъп до обектите;

- При съмнение за огнище за АЧС при домашни свине, органите на МВР и представителите на местната власт при необходимост оказват съдействие съгласно инструкциите на официалния ветеринарен лекар, поставил обекта под възбрана;

- Осигуряват 24-часови полицейски постове на определените от съответната ОДБХ пропускателни пунктове на входа на заразения обект, и в 3 км. зона около установени огнища на заболяването АЧС. Целта - контролиране влизането и излизането на хора, моторни транспортни средства в това число и селскостопанска техника, както и превозни средства задвижвани чрез животинска тяга или физическа сила, с изключение на служители на МВР, медицински лица, вкл. спешна медицинска помощ, представители на централната и местна власт, областна администрация и лица, имащи адресна регистрация в съответното населено място;

- В зона от 20 км около установени огнища на заболяването АЧС, възлови пътни проходи, рискови пътища по републиканската пътна мрежа, се извършват стриктни проверки за нерегламентирани придвижвания и/или търговия на домашни свине. При установяване на нерегламентирани придвижвания и/или търговия незабавно се уведомява съответната ОДБХ;

- Съдействат на ОДБХ за изпълнение на  въведените ограничения при движение на животни и продукти, добити от тях и уведомяват ОВЛ за нарушения с цел предприемане на корективни действия;

- Осъществяват контрол на превозни средства и уведомяване на ОДБХ при съмнение за нарушения по реда на Наредба № 24 от 2009 г.;

- Участват в Областните/общинските епизоотични комисии.

2.2. Икономическа полиция

Оказва съдействие при наличие на данни за разпространение на суровини и храни от животински произход без ветеринарномедицински документи в търговската мрежа, в т.ч. пазари, нерегистрирани обекти и онлайн търговия.

2.3. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

- Оказва съдействие на БАБХ/ОДБХ по реда на Наредба № 24 от 2009 г. за умъртвяване (евтаназия) на свине в огнищата в случай на необходимост за използване на метод с контролирана атмосфера;

- Участва в извършване на дезинфекция при огнища на АЧС, организирани и провеждани под ръководството на БАБХ/ОДБХ.

2.4. Главна дирекция „Гранична полиция“

- Оказва съдействие за ефективен граничен контрол с цел установяване на  нерегламентирано движение през границата на живи животни и суровини/храни от животински произход по реда на Наредба № 24 от 2009 г.;

- Извършва на ГКП/вътрешни граници проверки, основани на оценка на риска на транспортни средства и личния багаж на пътниците, влизащи на територията на Република България от държави, с установени огнища на заболяването АЧС, за наличие на суровини и храни за лична консумация, съдържащи свинско месо;

- Уведомява структурите на БАБХ/ОДБХ при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти (структурите на БАБХ на съответното ГКП/ГКП или съответното ОДБХ при ГКП/входни точки и ГКП/вътрешни граници).

3. Министерство на транспорта и съобщенията

Уведомява пристанищните (вкл. фериботните) и летищните оператори, ДП ПИ и НКЖИ за необходимостта да осигурят изпълнение на дейностите по извършване на дезинфекция, събиране и обезвреждане на СЖП и осигуряване, поставяне и поддържане на информационни табели на всички терминали, където се извършва преминаване на пратки живи животни/храни/продукти от животински произход/фуражи и фуражни суровини и пътници от трети страни и страни представляващи риск по отношение на заболяването АЧС (съгласно информация от БАБХ).

3.1. ДП НКЖИ, летищни оператори, ДП „Пристанищна инфраструктура“ и пристанищните оператори провеждат следните мероприятия, съгласно тяхната компетенция:

- Предварителен оглед, като особено внимание се обръща на местата за изхвърляне на отпадъци от пътуващите и др.;

- Периодично механично почистване и дезинфекция в зависимост от натовареността на съответното пристанище /гара/летище;

- Поставяне на необходимите съоръжение за събиране на отпадъци; При констатиране на замърсяване се вземат незабавни мерки за неговото отстраняване.

3.2. ДП НКЖИ

- Събиране и унищожаване на СЖП – (контейнери на всички гранични пунктове (крайни гари).

- Уведомяват се железопътните превозвачи по силата на международни споразумения да събират и унищожават СЖП от транспортните средства).

- Дезинфекция на  ЖП композиции и ЖП гари с международен транспорт, всички ГКП – Капитан Андреево (Свиленград), Кулата, Калотина, Видин, Кардам, Варна, Русе.

3.3 ДП „Пристанищна инфраструктура“

Осигурява събиране и обезвреждане на СЖП категория 1 и опасни отпадъци на пристанищни терминали Русе, Лом, Варна и Бургас.

4. Министерство на околната среда и водите (ДНП, РИОСВ, БД)

4.1. Дирекциите на Националните паркове – при необходимост служителите редовно получават допълнително обучение за взимане, опаковане, транспортиране на проби и обезвреждане на трупове, намерени на територията на Националните паркове;

- Вземане, опаковане и транспортиране на проби от диви свине - активен надзор и пасивен надзор;

- Организират почистването на отпадъци на територията на националните паркове със специално внимание на местата, където се изхвърля боклук от посетители или ползватели.

4.2. Басейнови дирекции

1. При необходимост дават допълнителни указания и предписания на общинските администрации и специалистите от БАБХ, които организират и контролират загробването на животни за изпълнение на мерките за опазване на водите, и контролират изпълнението им;

2. Дават становища при определянето на терените за загробване и предписват мерки за опазване на водите;

3. Планират и изпълняват контролен мониторинг във водните тела, които могат да бъдат засегнати от загробването (заедно с регионалните лаборатории на ИАОС).

4.3. РИОСВ

Участват в определянето на терени за обезвреждането по наредбата по чл. 259, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

5. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (АПИ)

- Организира почистването на републиканската пътна мрежа (РПМ) до ГКПП, зони в обхвата на РПМ и косене на тревни площи (аварийни площадки и площадки за отдих по основните пътни направления);

- Организира почистването на пътни отбивки, паркинги и на местата за почивка около бензиностанции или други обекти, които са интензивно натоварени от пътникопоток, разположени на международните трасета и пътища, включително местата за къмпингуване. В съответните населени места се ангажират за съдействие кметовете, определили места за съхранение и обезвреждане на отпадъците. При извършване на почистването и дезинфекцията на горецитираните места се спазват предоставените от БАБХ инструкции, при спазване на следните принципи:

  - Извършване на предварителен оглед, като особено внимание се обръща на крайпътните площи, канавки, огради, крайпътните банкети и др. Акцент представляват паркинги и места за почивка, през които преминават тежкотоварни МПС или други МПС от държави членки и трети страни, засегнати от АЧС, разположени около републикански пътища, местата от пътищата обозначени с пътен знак за преминаващи домашни и диви животни;

  - Извършване на събиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, които  следва да бъдат опаковани и събирани в подходящи материали, с цел гарантиране на невъзможност за тяхното разпиляване. Същите се предават за обезвреждане чрез депониране в одобрено за това регионално депо или чрез предаването им в регистриран инсинератор за унищожаване;

  - Извършва дезинфекция на местата за сметосъбиране и използваната техника и транспортиране на отпадъците до най-близкото депо за отпадъци;

  - След извършване на сметосъбирането и почистването на местата и съдовете за съхранение на битови отпадъци, както и на транспортните средства използвани за тази дейност, се извършва дезинфекция с дезинфекционни средства, гарантиращи унищожаването на вируса на АЧС;

  - Периодичността на механично почистване и дезинфекция се определя спрямо натовареността на използване на пътни отбивки, паркинги и на местата за почивка, около бензиностанции или други обекти, които са интензивно натоварени от пътникопоток, разположени на международните трасета и пътища, включително местата за къмпингуване.

- На пътните отбивки, паркинги и на местата около бензиностанции или други обекти, които се посещават от пътуващите, разположени на международните трасета и пътища, включително местата за къмпингуване се поставят необходимите съоръжение за събиране на отпадъци;

- Контролът на замърсяването следва да бъде непрекъснат, като при констатиране на замърсяване се вземат незабавни мерки за неговото отстраняване; При почистването и дезинфекцията се използва предпазно облекло от персонала, което се обеззаразява по подходящ начин недопускащ пренасяне на вируса. Използваните при почистването и дезинфекцията инструменти, механизирана техника и други пособия се почистват и дезинфекцират;

- Поставяне на информационни табели на паркинги и места за почивка, през които преминават тежкотоварни МПС или други МПС от държави членки и трети държави, засегнати от АЧС, около бензиностанции или други обекти, които са интензивно натоварени от пътникопоток и разположени около републикански пътища.

6. Министерство на финансите (Агенция „Митници“)

- Извършване на проверки на транспортните средства и личния багаж на пътниците, които се въвеждат на митническата територия на ЕС, в частност - територията на Република България от трети държави, с установени огнища на заболяването АЧС, за наличие на суровини и храни за лична консумация, съдържащи свинско месо. Откритите суровини и храни се изземват и предават за унищожаване, съгласно нормативните изисквания;

- Извършване на стриктни проверки на транспортните средства, превозващи дивеч, живи животни, птици и фуражи. При установяване на нерегламентирани придвижвания и/или търговия незабавно се уведомява ОДБХ.

7. Министерство на туризма

Уведомява туроператорските фирми за риска от разпространение на заболяването АЧС и да препоръчва допълнително информиране на пътниците за възможността от разпространение на заболяването чрез храни, съдържащи свинско месо.

8. Областни управители

- Издават разпореждания по указания на ЦЕС и МЗХ за предприемане на действия с цел ограничаване и ликвидиране разпространението на заболяването;

- Подпомага ОДБХ при изпълнение на държавната политика по опазване здравето на животните и предпазване на хората от зоонози;

- Създава постоянно действащи областни епизоотични комисии за прилагане на мерките по здравеопазване на животните.

- Организират провеждането на периодични и извънредни заседания на областните епизоотични комисии, при възникване на усложнена епизоотична обстановка в областта или в изпълнение на заповед на Министъра на земеделието и храните и/или изпълнителния директор на БАБХ. В заседанията могат да участват представители на други институции, имащи отношение към разглежданите проблеми. Обсъждат и набелязват мерки за противодействие и ограничаване разпространението на заразни болести по животните и разпорежда изпълнението им на компетентните органи, в т.ч. кметове на общини и др. компетентни органи и лица;

- В качеството на председатели на областните епизоотични комисии координират и контролират изпълнение на мерките за борба с АЧС;

- Осигуряват взаимодействие между органите и организациите, имащи отношение към спазване на ветеринарно-санитарния контрол върху отглеждане, развъдна дейност и търговия с животни, добива, преработката, съхранението, транспортирането и търговията със суровини и продукти от животински произход и фуражи;

- Обявяват при необходимост бедствено положение за областта или части от нея;

- Организират събирането и унищожаването на отпадъци – на територията на ГКП – разпореждане към кметовете на общини – съгласно решения на областните епизоотични комисии/кметове в рамките на населените места.

9. Кметове на общини, на райони и на кметства

Кметовете на общини

- Определят терени за загробване и съставят списък на определените места за загробване на принудително убити животни в съответствие с изискванията на нормативната уредба. Назначават със заповед комисия за извършване на проверка на терените за обезвреждане, с включени представители на съответната община (кметство) съгласно наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВД.

- Обявяват бедствено положение за територията на съответната община.

- Осигуряват и контролират, съвместно с БАБХ, изпълнението на изискванията на наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВД предписаните от МОСВ (БД, РИОСВ) мерки за опазване на околната среда и водите в местата на загробване.

- Изработване, поставяне и поддръжка на информационни табели за АЧС на 5 езика – на курортните комплекси.

- Почистване на пътната мрежа извън обхвата на републиканската пътна мрежа, косене на тревни площи дезинфекция на местата за сметосъбиране и използваната техника и транспортиране на отпадъците до най-близкото депо за отпадъци.

- Поставяне на информационни табели, указващи местата за изхвърляне на отпадъци в курортите по Решение № 45 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на селищни образувания с национално значение, чрез съответните търговски дружества.

Кметове/кметски наместници на населени места

- Организират определянето на терен за загробване на труповете на животни и предприемат действия за събиране и унищожаване на странични животински продукти извън обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 и инсталациите по чл. 259а, в случаите, определени в чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002;

- При необходимост от загробване и в случай, че не е определен терен провеждат процедура по определяне на терен съгласно наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВД, осигуряват земекопна техника, транспорт и организират извозването на труповете на животните до мястото за загробване. Публично обявяват тази информация;

- Организират обезвреждането на странични животински продукти извън обекти по чл. 259, ал. 1 и 2 и инсталациите по чл. 259а от ЗВД в случаите, определени с наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВД;

- Уведомяват ОДБХ за установено нерегламентирано отглеждане на свине и нарушения на въведените ограничения и участват при извършване на проверки на доброволно депопулирани обекти през 2019 г., ако същите не са подновили дейността си;

- При констатирано огнище на АЧС при домашни свине забраняват провеждането на масови мероприятия в засегнатите населени места;

- Осъществяват разяснителна кампания сред жителите за недопускане разпространението на АЧС в заден двор и правилата за отглеждане;

- Осигуряват помощен персонал и организират изграждането и поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на чиято територия е констатирано огнище на заразна болест по животните;

- Най-малко веднъж годишно извършват инвентаризация и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти, които се намират на територията или в землището на съответното населено място;

- Осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестите по животните на съответната територия;

- Участват в комисиите за регистрация на животновъден обект – лично стопанство за отглеждане на селскостопански животни и приемат заявленията на собствениците или ползвателите на животновъдните обекти за регистрация на обект за отглеждане на животни тип лично стопанство.

10. Висши учебни заведения (ТРУ, ЛТУ)

- Изготвят и участват в научния и епидемиологичен анализ на програмата за контрол, надзор и ликвидиране на АЧС;

- Участват в планирането и провеждането на информационни кампании и периодични обучения за превенцията и предотвратяване разпространението на АЧС на животновъди, ловци, представители на местната власт и други лица, имащи отношение към болестта;

- Извършват анализ на необходимостта от промяна/засилване на мерките при активен надзор на болестта в зависимост от новите научни постижения в областта;

- Участват в планиране/актуализиране на стратегиите за надзор и контрол на болестта.

11. Български ветеринарен съюз

Съсловна организация с членове регистрирани ветеринарни лекари (РВЛ), които упражняват ветеринарномедицинска практика.

- Осигуряват ветеринарномедицинско обслужване и поддържат списък на обектите обслужвани от РВЛ за съответната територията, уведомяват при установено нерегламентирано отглеждане;

- Вземат и изпращат проби от домашни свине, отглеждани в животновъдни обекти, които обслужват;

- При съмнение или възникване на епизоотии или при проява на масова смъртност при животни в един или повече обекта РВЛ предприемат ограничителни мерки и уведомяват незабавно ОДБХ, БВС и кмета на общината и кметството, на чиято територия са обектите;

- Регистрираните ветеринарни лекари изпълняват разпорежданията на ОДБХ за профилактика, ограничаване и ликвидиране на епизоотии и други масови болести. Уведомяват ОВЛ при ОДБХ при установяване на животни, които представляват епизоотичен риск;

- Извършват регулярни посещения в обектите, обслужвани от тях с честота определена след оценката на риска;

- Съдействат на собствениците на обекти при изготвяне на планове за спешни мерки (контингенс-планове) на обектите и предоставят съвети и информация относно изискванията за биосигурност.

12. Ловни сдружения (СЛРБ и БЛРС)

- Преминават необходимото обучение за спазване мерките за биосигурност при лов и вземане на проби;

- Спазват ограничителните мерки и мерките за биосигурност при лов;

- Вземат и изпращат проби от отстреляните диви свине, попълват съответната информация в модул Лов, спазват ограничителните мерки до излизане на резултатите, обезвреждат страничните животински продукти от обработката на отстреляните диви свине;

- Незабавно уведомяват за намерени умрели диви свине, вземат и изпращат проби, попълват съответната информация в модул „Лов“, обезвреждат труповете и извършват дезинфекция на мястото;

- Оказват съдействие за изпълнение на плана за намаляване и поддържане популацията на дивите свине в определените граници.

13. Браншови асоциации от свиневъдния сектор

1. Изготвяне и прилагане на добри практики в секторите;

2. При необходимост съдействие на собствениците/ползвателите на животновъдни обекти при изготвяне на план за спешни мерки, план за биосигурност и план за умъртвяване на животните в случай на заболяване;

3. Участие и съдействие в провеждането на информационните кампании.

# МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА АЧС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ

## Приложение № 1

ДЕЙНОСТИ, СРОКОВЕ И ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ ПЛАНА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2026 Г.

| Мерки и действия | Срок | Индикатори за изпълнение | Отговорна институция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Актуализиране на национално законодателство/заповеди/стандартни оперативни процедури |  |  |  |
| 1.1. Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност | Постоянен. При необходимост | Изменен нормативен акт | МЗХ |
| 1.2 Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча | Постоянен. При необходимост | Изменен нормативен акт | МЗХ/ИАГ |
| 1.3 Изготвяне на промени в подзаконови нормативни актове | Постоянен. При необходимост | Брой изменени подзаконови нормативни актове | МЗХ/ИАГ/БАБХ |
| 1.4 Разработване на мерки по ПРСР и изготвяне на наредби към тях за прилагането им в публичния и животновъдния сектор | Постоянен | Приложени мерки по ПРСР | МЗХ |
| 1.5 Издаване и/или актуализиране на оперативни процедури, инструкции и заповеди | При необходимост | Брой издадени/изменени актове на изпълнителния директор на БАБХ | БАБХ |
| 2. Подобряване на информираността, чрез обучения и запознаване с добри практики |  |  |  |
| 2.1. Насърчаване предприемането на мерки за повишаване на биосигурността на ниво земеделско стопанство и животновъден обект, и постигане на по-добро ниво на превенция срещу масови прояви на заразни болести по животните е необходимо да бъдат взети мерки и от компетентните органи в страната. | Постоянен | Проведени информационни кампании | МЗХ |
| 2.2. Задължителни обучения за поне двама представители от ловна дружинка за АЧС, биосигурност, взимане на проби и въвеждане на данните в модул „Лов“ | Целогодишно | Брой проведени обучения/обучени членове на ловни дружинки | БАБХ/ИАГ/ЦОРХВ |
| 2.3. Провеждане на допълнително обучение на ветеринарните лекари, ДДДД специалистите и фермерите върху спецификите при провеждане на дезинфекционните мероприятия и организацията на мерките срещу АЧС | Целогодишно | Брой проведени обучения | БАБХ |
| 2.4. Провеждане на допълнителни обучения/инструктаж за спазване минималните изисквания за биосигурност на лицата, които извършват дейности в горски територии | Целогодишно | Брой проведени обучения | ТП на ДП по ЗГ |
| 2.5 Провеждане на допълнителни обучения на служителите от ДНП за взимане на проби и обезвреждане на трупове. | Целогодишно | Брой проведени обучения | БАБХ |
| 2.6. Провеждане на допълнително обучение на общинските администрации и специалистите от БАБХ, които организират и контролират загробването на животни за необходимостта от изпълнение на мерките за опазване на водите. | Целогодишно | Брой проведени обучения | Басейнови дирекции |
| 3. Повишаване на осведомеността, чрез провеждане на информационни кампании |  |  |  |
| 3.1 Изработване на листовки, постери, стикери и информационни клипове и съобщения по електронните медии и социалните мрежи и провеждане на срещи, дискусии и презентации | Целогодишно | Изготвени информационни материали | МЗХ |
| 3.2 Изготвяне, поставяне и поддръжка на информационни табели на 5 езика (български, английски, немски, руски и румънски език). Табелите да съдържат информация за основни рискове за АЧС и какви са минималните изисквания за биосигурност | Целогодишно | Изготвени и поддържани табели |  |
| * на летища |  |  | Летищни оператори |
| * на пристанища и фериботи |  |  | ДП „Пристанищна инфраструктура“ |
| * на всички гранични и крайни ЖП гари - Свиленград, Кулата, Драгоман, Видин, Кардам, Русе, Варна, Калотина, Бургас и София |  |  | ДП НКЖИ |
| * на паркинги, пътни отбивки, местата за почивка около бензиностанции, разположени на международните трасета и пътища от националната пътна инфраструктура |  |  | АПИ |
| * гранични инспекционни пунктове и входни точки |  |  | БАБХ |
| * на места за отдих и туристически пътеки, които са в пределите на национални паркове; Табелите да съдържат информация за основни рискове за АЧС и какви са минималните изисквания за биосигурност |  |  | ДНП |
| * на горски територии, туристически пътеки и др. Табелите да съдържат информация за основни рискове за АЧС и какви са минималните изисквания за биосигурност |  |  | ТП на ДП по ЗГ |
| * в курорти и места за къмпингуване, които не са в пределите на националните паркове. |  |  | Кметове и кметски наместници |
| 4. Комуникация, координация и сътрудничество |  |  |  |
| 4.1. Комуникация, координация и сътрудничество между компетентните органи на страните на ниво ЕС и трети страни | Целогодишно | Организирани и проведени работни срещи/семинари/ конференции | МЗХ/БАБХ |
| 4.2. Засилване на научно-изследователското сътрудничество и обмяната на опит на национално и международно ниво | Целогодишно | Организирани и проведени работни срещи/семинари/ конференции | ЦОРХВ/ |
| 4.3. Координация и сътрудничество в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2017/625 (Регламент относно официалния контрол) между Референтна лаборатория на общността за АЧС и НРЛ; на НРЛ и регионални лаборатории и частни лаборатории, както и други международни лаборатории/ центрове | Целогодишно | Организирани и проведени работни срещи/семинари/ конференции | БАБХ/НДНИВМИ |
| 4.4. Провеждане на редовни и/или извънредни заседания на областните и общинските епизоотични комисии | Ежемесечно | Не е приложимо | Областни управители/ кметове на общини |
| 5. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация-ДДДД мероприятия |  |  |  |
| 5.1. Извършване на почистване и дезинфекция на: |  |  |  |
| * животновъдни обекти с констатирано заболяване | При възникване на огнище | Не е приложимо |  |
| * уведомяват ДП НКЖИ (крайни гари); ДП ПИ, пристанищните/фериботните и летищните оператори (летище София, летище Бургас, Варна, Пловдив и Г. Оряховица) за изпълнение на дейността; | Целогодишно | Не е приложимо | МТС |
| * кораби и фериботи; | Целогодишно | Не е приложимо | БАБХ, пристанищни и фериботни оператори (разпределение на дейностите съгласно Приложение № 2) |
| * железопътните превозни средства, навлизащи на територията на Р. България; | Целогодишно | Не е приложимо | ДП НКЖИ |
| * всички транспортни средства, навлизащи на територията на Р. България; | Целогодишно | Не е приложимо | БАБХ |
| * пътища, пътни отбивки, места за почивка, места за сметосъбиране и др.; | Целогодишно | Не е приложимо | АПИ |
| * оборудване, превозни средства и места при загробване трупове на диви свине, както и кошчета на местата за отдих в горските територии | Целогодишно | Не е приложимо | ДП по ЗГ, ловни сдружения |
| * оборудване, превозни средства и кошчета на местата за отдих на териториите на националните паркове | Целогодишно | Не е приложимо | ДНП |
| * входовете/изходите на населени места с констатирано огнище | При възникване на огнище | Не е приложимо | Кметове на общини |
| 6. Граничен контрол на заболяването |  |  |  |
| 6.1.Ефективен ветеринарномедицински контрол на Граничните инспекционни пунктове и на входни точки в Съюза при придвижване към и от територията на Р България | Целогодишно | Брой извършени проверки | БАБХ/ОДБХ (разпределение на дейностите съгласно Приложение № 2) |
| 6.2. Проверка за неправомерно въвеждане на живи животни и хранителни продукти, включително личния багаж на пътниците * пратки (храни, животни, продукти от животински произход) * пратки, личен багаж по външни граници на база оценка на риска * личен багаж и проверка на превозни средства на база оценка на риска и уведомяване на ОДБХ | Целогодишно | Брой извършени проверки | Разпределение на дейностите съгласно Приложение № 2 |
| 6.3. Проверка за нерегламентиран износ/транзит на животни/храни/продукти * пратки живи животни – проверка на документи при износ съгласно ЗВД * при съмнение на база оценка на риска/установяване на нерегламентиран износ/транзит на животни/храни/продукти – уведомяване на ветеринарните власти (на ГКПП/ГИП или съответното ОДБХ при ГКПП/входни точки и ГКПП/вътрешни граници | Целогодишно | Брой извършени проверки | Разпределение на дейностите съгласно Приложение № 2 |
| 6.4. Конфискуване на нелегално транспортирани животни/храни/продукти от животински произход и храни със съдържание на свинско месо, открити в личен багаж /превозни средства | Целогодишно | Количество конфискувани продукти | БАБХ/ОДБХ |
| 7. Събиране и унищожаване на странични животински продукти (СЖП) и отпадъци |  |  |  |
| 7.1. Събиране и унищожаване на странични животински продукти (СЖП) * ГИП и входни точки * всички гранични пунктове (крайни гари); уведомяват се железопътните превозвачи по силата на международни споразумения да събират и унищожават СЖП от транспортните средства * осигуряват събиране и обезвреждане на СЖП категория 1 и опасни отпадъци на пристанищни терминали Русе, Лом, Варна и Бургас * уведомява летищните оператори за събиране и обезвреждане на СЖП категория 1 (София, Варна, Бургас, и летища с международен статут - летище Пловдив и Г. Оряховица) и пристанищни и фериботни оператори | Целогодишно | Количество унищожени СЖП | Разпределение на дейностите съгласно Приложение № 2 |
| 7.2. Събиране и унищожаване на отпадъци (от кошчета/контейнери) * на територията на ГКПП * на паркинги, пътни отбивки, местата за почивка около бензиностанции, разположени на международните трасета и пътища от републиканската пътна мрежа * на туристически пътеки в горите. Следва да се почистват всеки понеделник, а при необходимост и по-често. * на територията на националните паркове. Следва да се почистват всеки понеделник, а при необходимост и по-често. | Целогодишно | Не е приложимо | Разпределение на дейностите съгласно Приложение № 2 |
| 8. Сформиране на специализирани екипи |  |  |  |
| 8.2. Сформиране на екипи за епизоотично проучване | При възникване на огнище | Проведени епизоотични проучвания | БАБХ/ЦОРХВ |
| 8.3. Сформиране на екипи за пробовземане и прилагане на мерки за обезвреждане на трупове от дива свиня на териториите на ДП по ЗГ | При възникване на огнище | Брой възникнали огнища на териториите на ДП по ЗГ | ТП на ДП по ЗГ |
| 8.4 Сформиране на екипи за пробовземане и прилагане на мерки за обезвреждане на трупове от дива свиня на територията на ДНП | При възникване на огнище | Брой възникнали огнища на териториите на ДНП | ДНП |
| 9. Контрол на практики/дейности, представляващи риск за АЧС |  |  |  |
| 9.1. Контрол при придвижване, транспортиране и транзит на живи животни във вътрешността на страната в т.ч. с цел населване или клане | Целогодишно | Брой извършени проверки | ОДБХ |
| 9.2. Установяване и санкциониране на нерегламентиран добив/продажба на месо и продукти, добити от свине (предназначени за консумация или СЖП – кожи) в т.ч. пазари, нерегистрирани обекти и онлайн търговия | Целогодишно | Брой извършени проверки | БАБХ |
| 9.3. Контрол на пазарите за живи животни (забрани за провеждането им, наличие на ветеринарномедицинско обслужване, спазване на ветеринарномедицинските изискванията и на изискванията за хуманно отношение към животните) | Целогодишно | Брой извършени проверки | МВР, Икономическа полиция |
| 9.4. Проверки за спазване на заповедта за забрана за пасищно отглеждане на домашни свине, включително на свине Източнобалканска порода | Целогодишно | Брой извършени проверки | ОДБХ |
| 10. Контролни мерки в обектите лично стопанство и спазване на изискванията за биосигурност |  |  |  |
| 10.1. Инвентаризация на обектите тип лично стопанство в т.ч. и такива с нерегламентирано отглеждане на свине | Ежегодно до 20-ти октомври | Брой регистрирани обекти за отглеждане на свине (лично стопанство) | ОДБХ/кметове на населени места |
| 10.2. Контрол за изпълнение на изискванията за биосигурност на обектите за отглеждане на свине тип „лично стопанство“ съгласно изискванията на ЗВД. | Целогодишно | Брой извършени проверки | ОДБХ |
| 10.3 Уведомяване на ОДБХ за установено нерегламентирано отглеждане на свине в населеното място и прилежащите му землища | Целогодишно | Брой уведомления | БВС |
| 10.4 Уведомяват ОВЛ при установяване на животни, които представляват епизоотичен риск | Целогодишно | Брой уведомления | ОД на МВР |
| 10.5. Регистрация на обектите за отглеждане на свине тип „лично стопанство“ съгласно ЗВД | Целогодишно | Брой регистрирани обекти | ОДБХ/кметове на населени места |
| 10.6. Контрол за изпълнение на забраната за изхранване с кухненски отпадъци | Целогодишно | Брой извършени проверки | БАБХ/ОДБХ |
| 11. Ефективно прилагане на ветеринарномедицинските изисквания, мерките за биосигурност в индустриални и фамилни ферми |  |  |  |
| 11.1. Контрол за изпълнение на изискванията за биосигурност и ветеринарномедицинските изисквания за идентификацията при движението на животните | Целогодишно | Брой извършени проверки | БАБХ/ОДБХ |
| 11.2. Извършване на регулярно ветеринарномедицинско обслужване | Целогодишно | Не е приложимо | БВС/РВЛ |
| 11.3. Изготвяне на план за спешни мерки за всеки обект, одобрен от директора на ОДБХ | Целогодишно | Не е приложимо | Собственик или ползвател на животновъден обект/РВЛ/ОДБХ |
| 12. Мерки в обектите, в които се отглеждат свине от породата Източнобалканска свиня |  |  |  |
| 12.1. Контрол за спазване на изисквания в нормативната база | Целогодишно | Брой извършени проверки | БАБХ |
| 12.2. Контрол за спазване на изискванията за отглеждането на свинете под селекционен контрол в рамките на временно заграждение | Целогодишно | Брой извършени проверки | ИАСРЖ |
| 12.3. Съхранение и отглеждане на свине от породата Източнобалканска свиня при условия ex situ | Целогодишно | Брой отглеждани ИБС | ИАСРЖ |
| 12.4. Съхранение и отглеждане на свине от породата Източнобалканска свиня при условия in situ | Целогодишно | Брой извършени проверки | БАБХ Собственици и ползватели на обекти за отглеждане на ИБС |
| 13. Дейности по обезвреждане на странични животински продукти извън обекти, регистрирани по реда на чл. 259 от ЗВД |  |  |  |
| 13.1. Определяне на терени за загробване в населените места, които до момента не са определили такива | Целогодишно | Определени терени | Кметове на общини |
| 13.2. Актуализиране на терените за загробване при необходимост и публикуване на протокола на интернет страницата на съответната община | При необходимост | Не е приложимо | Кметове на общини |
| 13.3. Планиране и изпълнение на контролен мониторинг на подземните води | При необходимост |  | Басейнови дирекции |
| 13.4. Контрол на процеса на загробване на мъртви/умъртвени животни при огнища на АЧС | При необходимост | Не е приложимо | ОДБХ |
| 14. Намаляване и поддържане на плътността на популацията на дивата свиня |  |  |  |
| 14.1. Прилагане на методика за таксиране запаса на дивата свиня в страната. | м. октомври | Запас на дива свиня | ИАГ |
| 14.2. Провеждане на активен мониторинг за установяване запаса на дивата свиня като се използват дронове, камери и термокамери | от м. октомври до м. май включително | Запас на дива свиня за 2024 г., 2025 г., 2026 г. | ДП по ЗГ |
| 14.3. Обследване миграцията на дивите свине чрез използване на GPS нашийници | Целогодишно |  | ИАГ/ДП по ЗГ |
| 14.4. Ревизия и поддържане на оградното съоръжение на границата с Румъния | Целогодишно | Извършени дейности за поддръжка и ремонт на оградното съоръжение | ИАГ |
| 14.5. Известяване при откриване на трупове * Подаване на сигнал на тел. 112 или до ДП по ЗГ за открити диви свине с нетипично поведение и трупове или части от трупове на диви свине при претърсвания в инфектирани зони и дейности в територии обитавани от диви свине | Целогодишно | Не е приложимо |  |
| 14.6. Индивидуален лов/капани * Провеждане на индивидуален лов (подборен отстрел) и улавяне с капани, при спазване на мерките за биосигурност. | Целогодишно | Брой уловени/отстреляни при подборен отстрел | ДП по ЗГ |
| 14.7. Групов лов на дива свиня * Определяне със заповед на министъра на земеделието и храните на началната дата и при необходимост - крайната дата на сезона за групов лов | от м. октомври до м. януари |  | ИАГ |
| 14.8. Контрол за спазване на изискванията за биосигурност при провеждане на лов на дива свиня | от м. октомври до м. януари | Проведени инструктажи | ИАГ, ДП по ЗГ |
| 14.9. Регистрация и привеждане към изискванията за биосигурност на полигоните за обучение на ловни кучета за лов на дива свиня | Целогодишно | Брой регистрирани полигони | ДП по ЗГ, ловни сдружения |
| 14.10. Забрана за подхранване на диви свине, съгласно заповеди на министъра на земеделието и храните. | Целогодишно | Брой извършени проверки | ИАГ |
| 15. Засилване на активния/пасивния надзор (лабораторен контрол на взетите проби) |  |  |  |
| 15.1. Контрол на вземане, опаковане и транспортиране на проби от домашни свине – активен и пасивен надзор; | Целогодишно | Брой изпратени проби | БАБХ |
| 15.2. Контрол на дейностите в кланиците по отношение своевременно установяване на клинични и/или патологоанатомични признаци на АЧС, вземане на проби (при съмнение) и проверка на качеството и ефективността на извършването на дезинфекция на транспортните средства за живи животни и СЖП, на оборудването и инвентара в кланиците; | Целогодишно | Брой взети и изпратени проби | ОДБХ |
| 15.3. Контрол на вземане, опаковане и транспортиране на проби от диви свине и въвеждане в модул "Лов" - активен надзор | Целогодишно | Брой въведени проби | ДП по ЗГ |
| 15.4. Вземане, опаковане и транспортиране на проби от диви свине – пасивен надзор (заплащане за намерени трупове на умрели диви свине, обезвреждане на труповете) | Целогодишно | Взети проби | ДП по ЗГ, ДНП при откриване на трупове на територията на Националните паркове |
| 15.5. Отразяване на лабораторните резултати от надзора във ВетИС на БАБХ (за домашни свине в съответствие със заповеди на ИД на БАБХ) и в модул „Лов“ (за диви свине) | Целогодишно | Не е приложимо | лаборатории |
| 16. Оценка, комуникация и управление на риска от АЧС |  |  |  |
| 16.1. Определяне и оценяване на основните рискови фактори за разпространение на болестта, както и възможните начини за проникване на вируса в отделните стопанства | Целогодишно | Изготвени оценки | ЦОРХВ |
| 16.2. Планиране/актуализиране на информационните кампании и на темите за обучения за ОВЛ, РВЛ, фермерите и широката общественост | Целогодишно | Проведени информационни кампании | ЦОРХВ/БАБХ |
| 16.3. Изготвяне на научни становища при необходимост и предлагане на допълнителни мерки за контрол на заболяването | Целогодишно | Изготвени научни становища | ЦОРХВ |
| 16.4. Планиране/актуализиране на стратегиите за надзор и контрол на болестта | Целогодишно |  | БАБХ/ЦОРХВ |

## Приложение № 2

Мерки в гранични зони (Граничните зони включват всички територии по държавната граница на Република България)

В зависимост от организацията на контрола и инфраструктурата на отделните гранични контролно-пропускателни пунктове за целите на плана условно могат да бъдат разделени на 3 групи:

ГКПП/ГКП – гранични-контролно пропускателни пунктове на външна за ЕС граница (Република Турция, Република Северна Македония, Република Сърбия, Черно море) с граничен контролен пункт – ГКП, които са одобрени за извършване на граничен ветеринарномедицински контрол на търговски пратки с храни/живи животни и др. продукти от животински произход.

ГКПП/входна точка – гранични-контролно пропускателни пунктове на външна за ЕС граница (Република Турция, Република Северна Македония, Република Сърбия, Черно море), през които преминават пътници и придружаващи ги домашни любимци (без търговски пратки с храни/живи животни и др. продукти от животински произход).

ГКПП/вътрешни граници (Република Гърция и Румъния) – гранични-контролно пропускателни пунктове на вътрешна за ЕС граница – няма постоянно присъствие на служители на БАБХ/ОДБХ, служителите в структурите на Агенция „Митници“ извършват контрол на пътните, винетните такси и разрешителния режим за товарни и пътнически превози.

Карта – всички ГКПП на територията на Република България

Разпределение изпълнението на дейностите по отделните ГКПП

| ГКПП | Вид | Област | Ведомства | Дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧЕРНО МОРЕ |  |  |  |  |  |
| Варна (пристанище Варна –запад Забележка: дезинфекцията е на ферибот Варна | ГКПП/ ГКП | Варна | БАБХ | Проверка на търговски пратки (храни и др. продукти) и предприемане на действия при несъответствие Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Събиране и унищожаване на СЖП кат. 1 Поддържане на съоръжението и осигуряване на дезинфекция на ферибот Варна (МПС) Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на търговски пратки Проверки на личен багаж |
|  |  |  | „БДЖ ТП“ ЕООД | Дезинфекция (ЖП на ферибот Варна) |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба № 24 от 28 декември 2009 г. за реда и начините на взаимодействие между органите на националната ветеринарномедицинска служба и министерството на вътрешните работи (Наредба 24/2009г.)), Уведомяване структурите на БАБХ (ГИП) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Останалите терминали на пристанище Варна | ГКПП/ Входна точка | Варна | ДП ПИ | Поставени табели на 2 езика (бълг. и англ. език) Сключени договори на ДП ПИ за събиране и обезвреждане на СЖП кат 1 с фирми (Договорите се сключват със съответните оператори за събиране и обезвреждане на СЖП, само за пристанища за обществен транспорт) |
|  |  |  | МТС | Уведомителни писма (относно табели, дезинфекция, осигуряване събиране и обезвреждане на СЖП кат 1.) |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Бургас (пристанище) | ГКПП/ ГКП | Бургас | АМ | Проверки на търговски пратки (храни и др. продукти) Проверки на личен багаж |
|  |  |  | БАБХ | Проверка на търговски пратки (храни и др. продукти) и предприемане на действия при несъответствие Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Събиране и унищожаване на СЖП кат. 1 Контрол на дезинфекцията на частната фериботна линия за транспортни средства Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ГИП) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
|  |  |  | Оператор на частна фериботна линия „Дружба“ | Поддържа съоръжение и извършва дезинфекция на фериботна линия на транспортни средства |
| Останалите терминали на пристанище Бургас | ГКПП/ Входна точка | Бургас | ДП ПИ | Поставени табели на 2 езика (бълг. и англ. език) Сключени договори на ДП ПИ за събиране и обезвреждане на СЖП кат 1 с фирми (Договорите се сключват със съответните оператори за събиране и обезвреждане на СЖП, само за пристанища за обществен транспорт) |
|  |  |  | МТС | Уведомителни писма (относно табели, дезинфекция, осигуряване събиране и обезвреждане на СЖП кат 1.) |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ |  |  |  |  |  |
| Малко Търново | ГКПП/ Входна точка | Бургас | БАБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на МПС. Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на личен багаж |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Получаване на информация от технически средства за наблюдение Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Лесово | ГКПП/ Входна точка | Ямбол | БАБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на МПС Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на търговски пратки, неподлежащи на задължителен ветеринарен контрол при въвеждане Проверки на личен багаж |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Получаване на информация от технически средства за наблюдение. Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Капитан Андреево | ГКПП/ ГКП | Хасково | БАБХ | Проверка на търговски пратки (храни и др. продукти, живи животни (копитни/еднокопитни/други) и предприемане на действия при несъответствие Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на транспортни средства (МПС) Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на търговски пратки Проверки на личен багаж |
|  |  |  | ДП НКЖИ | Дезинфекция (ЖП транспорт на Граничен дезинфекционен пункт (ГДП) - Свиленград) Събиране и обезвреждане на СЖП (отговорност на превозвачите) Информационни табели/постери Получаване на информация от технически средства за наблюдение. |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Получаване на информация от технически средства за наблюдение Уведомяване структурите на БАБХ (ГИП) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ |  |  |  |  |  |
| Ивайловград | ГКПП/ вътрешни граници | Хасково | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП. Дезинфекция на МПС Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Капитан Петко Войвода | ГКПП/ вътрешни граници | Хасково | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП. Дезинфекция на МПС Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Маказа | ГКПП/ вътрешни граници | Кърджали | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП. Дезинфекция на МПС Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Златоград | ГКПП/ вътрешни граници | Смолян | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП. Дезинфекция на МПС Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Илинден | ГКПП/ вътрешни граници | Благоевград | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП. Дезинфекция на МПС Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Кулата | ГКПП/ вътрешни граници | Благоевград | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП. Дезинфекция на МПС Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
|  |  |  | ДП НКЖИ | Дезинфекция (ЖП – транспорт – подвижни влакови състав) Информационни табели/постери |
| Свиленград |  |  | ДП НКЖИ | Дезинфекция (ЖП транспорт на Граничен дезинфекционен пункт (ГДП) – Свиленград) |
|  |  |  | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ |  |  |  |  |  |
| Златарево | ГКПП/ ГКП | Благоевград | БАБХ | Проверка на търговски пратки (храни и др. продукти) и предприемане на действия при несъответствие Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на МПС Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на търговски пратки Проверки на личен багаж |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ГИП) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Станке Лисичково – Логодаж | ГКПП/ Входна точка | Благоевград | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП. Дезинфекция на МПС. Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на личен багаж |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Гюешево | ГКПП/ ГКП | Кюстендил | БАБХ | Проверка на търговски пратки (храни и др. продукти) и предприемане на действия при несъответствие Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на МПС Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на търговски пратки Проверки на личен багаж |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ГИП) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ |  |  |  |  |  |
| Олтоманци | ГКПП/ Входна точка | Кюстендил | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на МПС. Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на личен багаж |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Стрезимировци | ГКПП/ Входна точка | Перник | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на МПС Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на личен багаж |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Калотина | ГКПП/ ГКП | София-област | БАБХ | Проверка на търговски пратки (храни и др. продукти, живи животни (копитни/еднокопитни/други) и предприемане на действия при несъответствие Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на транспортни средства (МПС) Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на търговски пратки Проверки на личен багаж |
|  |  |  | ДП НКЖИ | Дезинфекция (ЖП транспорт – ГДП – Калотина) Събиране и обезвреждане на СЖП (отговорност на превозвачите) Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ГИП) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Връшка чука | ГКПП/ Входна точка | Видин | БАБХ/ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на МПС. Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на личен багаж |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Получаване на информация от технически средства за наблюдение Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Брегово | ГКПП/ ГКП | Видин | БАБХ | Проверка на търговски пратки (храни и др. продукти) и предприемане на действия при несъответствие Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на МПС Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на търговски пратки Проверки на личен багаж |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Получаване на информация от технически средства за наблюдение Уведомяване структурите на БАБХ (ГИП) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| РУМЪНИЯ |  |  |  |  |  |
| Дунав мост 2 | ГКПП/ вътрешни граници | Видин | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на МПС (от месец март 2020) Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
|  |  |  | ДП НКЖИ | Дезинфекция (ЖП – транспорт) Информационни табели/постери Събиране и обезвреждане на СЖП (отговорност на превозвачите) |
| Пристанища на територията на община –Видин | ГКПП/ вътрешни граници | Видин | МТС | Уведомителни писма (табели, дезинфекция, осигуряване събиране и обезвреждане на СЖП кат 1.) |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Пристанище Лом | ГКПП/ вътрешни граници | Монтана | ДП ПИ/пристанищни оператори | Сключени договори на ДП ПИ за събиране и обезвреждане на СЖП кат 1 с фирми (в процес на сключване). Информационни табели/постери |
|  |  |  | МТС | Уведомителни писма (табели, дезинфекция, осигуряване събиране и обезвреждане на СЖП кат 1.) |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Оряхово (пристанище/ ферибот) | ГКПП/ вътрешни граници | Враца | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на МПС (на ферибот) Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
|  |  |  | МТС | Уведомителни писма (относно табели, дезинфекция, осигуряване събиране и обезвреждане на СЖП кат 1.) |
| Никопол (пристанище/ ферибот) | ГКПП/ вътрешни граници | Плевен | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП. Дезинфекция на МПС (на ферибот) Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
|  |  |  | МТС | Уведомителни писма (относно табели, дезинфекция, осигуряване събиране и обезвреждане на СЖП кат 1.) |
| Свищов (ферибот) | ГКПП/ вътрешни граници | Велико Търново | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП. Дезинфекция на МПС (на ферибот) Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
|  |  |  | МТС | Уведомителни писма (относно табели, дезинфекция, осигуряване събиране и обезвреждане на СЖП кат 1.) |
| Дунав мост 1 | ГКПП/ вътрешни граници | Русе | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП. Дезинфекция на МПС (мост и ферибот) Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
|  |  |  | ДП НКЖИ | Дезинфекция (ЖП - транспорт) Информационни табели/постери Събиране и обезвреждане на СЖП (отговорност на превозвачите) |
| Останалите терминали на пристанище Русе |  | Русе | ДП ПИ/ пристанищни оператори | Поставени табели на 2 езика (бълг. и англ. език) Сключени договори на ДП ПИ за събиране и обезвреждане на СЖП кат 1 с фирми (В процес на сключване). |
|  |  |  | МТС | Уведомителни писма (относно табели, дезинфекция, осигуряване събиране и обезвреждане на СЖП кат 1.) |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Силистра (ферибот) | ГКПП/ вътрешни граници | Силистра | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на МПС (на ферибот) Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ/ОДБХ при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Тутракан (пристанища) | ГКПП/ вътрешни граници | Силистра | МТС | Уведомителни писма (относно табели, дезинфекция, осигуряване събиране и обезвреждане на СЖП кат 1.) |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Кайнарджа-Липник | ГКПП/ вътрешни граници | Силистра | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на МПС Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Дуранкулак | ГКПП/ вътрешни граници | Добрич | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на МПС Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| Кардам | ГКПП/ вътрешни граници | Добрич | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на МПС Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
|  |  |  | ДП НКЖИ | Дезинфекция (ЖП - транспорт) Информационни табели/постери Събиране и обезвреждане на СЖП (отговорност на превозвачите) |
| Северняк | ГКПП/ вътрешни граници | Добрич | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Дезинфекция на МПС Информационни табели/постери |
|  |  |  | ГД ГП | Проверки на личен багаж на база оценка на риска Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
| ЛЕТИЩА |  |  |  |  |  |
| Летище – София | ГКПП/ ГКП | София-град | БАБХ | Проверка на търговски пратки (храни и др. продукти, живи животни (еднокопитни/други) и предприемане на действия при несъответствие Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Събиране и унищожаване на СЖП кат. 1 Дезинфекция (при необходимост) Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на търговски пратки Проверки на личен багаж |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ГИП) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
|  |  |  | МТС | Уведомителни писма за съдействие до летищния оператор за предприемане на действия при необходимост относно осигуряване на табели, дезинфекция, събиране и обезвреждане на СЖП кат 1 съгласно информация от БАБХ. |
| Летище Варна | ГКПП/ Входна точка | Варна | БАБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Събиране и унищожаване на СЖП кат. 1. Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на личен багаж |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
|  |  |  | МТС | Уведомителни писма за съдействие до летищния оператор за предприемане на действия при необходимост относно осигуряване на табели, дезинфекция, събиране и обезвреждане на СЖП кат 1 съгласно информация от БАБХ. |
| Летище Бургас | ГКПП/ Входна точка | Бургас | БАБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Събиране и унищожаване на СЖП кат. 1 Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на личен багаж |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
|  |  |  | МТС | Уведомителни писма за съдействие до летищния оператор за предприемане на действия при необходимост относно осигуряване на табели, дезинфекция, събиране и обезвреждане на СЖП кат 1 съгласно информация от БАБХ. |
| Летище Пловдив (с международен статут) | ГКПП/ Входна точка | Пловдив | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Събиране и унищожаване на СЖП кат. 1 Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на личен багаж |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
|  |  |  | МТС | Уведомителни писма за съдействие до летищния оператор за предприемане на действия при необходимост относно осигуряване на табели, дезинфекция, събиране и обезвреждане на СЖП кат 1 съгласно информация от БАБХ. |
| Летище Горна Оряховица (с международен статут) | ГКПП/ Входна точка | Велико Търново | ОДБХ | Конфискуване и унищожаване на храни/продукти от животински произход, открити в личен багаж и други СЖП Събиране и унищожаване на СЖП кат. 1 Информационни табели/постери |
|  |  |  | АМ | Проверки на личен багаж |
|  |  |  | ГД ГП | Оказва съдействие (Наредба 24/2009г.) Уведомяване структурите на БАБХ (ОДБХ) при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти |
|  |  |  | МТС | Уведомителни писма за съдействие до летищния оператор за предприемане на действия при необходимост относно осигуряване на табели, дезинфекция, събиране и обезвреждане на СЖП кат 1 съгласно информация от БАБХ. |

Забележка:

Във връзка с рисковия статут на вътрешните граници за ЕС (особено Румъния) и ограничения ветеринарномедицински контрол:

- дезинфекцията се извършва под официален контрол съгласно Таблица 1 Разпределение изпълнението на дейностите по отделните ГКПП, и

- за извършване проверки на личен багаж на пътници/транспортни средства, при които, ГД ГП оказва съдействие съгласно Наредба 24 от 2009г. и уведомява дежурните служители от ОДБХ при съмнение/установяване на нерегламентиран внос/износ/транзит на животни/храни/продукти.

## Приложение № 3

В съответствие с чл. 56, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 по отношение на популацията от диви свине в Плана са включени следните мерки:

а) стратегическите цели и приоритетите за действие;

Цел 3. Предотвратяване разпространението и ликвидиране на вируса сред дивите свине.

б) обхвата на плана, включително обхванатата от националния план за действие територия;

Мерките се прилагат за периода 2024 – 2026 г. на територията на цялата страна.

в) описание на научните данни, въз основа на които са разработени мерките, определени в националния план за действие, когато е целесъобразно, или позоваване на насоките на Съюза относно африканската чума по свинете, договорени с държавите членки в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите;

Планът обхваща комплекс от мерки за контрол, ограничаване на разпространението и ликвидиране на АЧС на територията на страната, които са определени в съответствие със стратегията на Европейската комисия за борба с АЧС и Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605. Мерките се прилагат за периода 2024-2026 г. на територията на цялата страна. Междинна бърза оценка на риска от разпространение на Африканска чума по свинете в България за второто полугодие на 2023 г. изготвена от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

г) описание на ролите и функциите на съответните институции и заинтересовани страни;

Функциите на отделните институции и заинтересовани страни са подробно описани в 
т. III. Обхват на плана. Ангажирани структури. Финансиране

д) приблизителна оценка на размера на популацията от диви свине в рамките на държавата членка или регионите от нея и описание на метода за оценка;

Приложение № 1, т. 14 Мерки за намаляване и поддържане на плътността на популацията на дивата свиня

е) описание на управлението на лова в държавата членка, включително преглед на ловните зони, ловните сдружения, ловните сезони, специфичните методи и инструменти за лов;

Приложение № 1, т. 14 Мерки за намаляване и поддържане на плътността на популацията на дивата свиня

ж) описание на качествените и/или количествените годишни, средносрочни и дългосрочни цели, и на средствата за адекватен контрол и, ако е необходимо, за намаляване на популацията от диви свине, включително цели за обем на ловджийския улов на годишна база, когато това е приложимо;

Приложение № 1, т. 14 Мерки за намаляване и поддържане на плътността на популацията на дивата свиня. Изпълнителна агенция по горите отчита плътността и динамиката на популацията диви свине и техните модели на движение в зависимост от данните от таксация след края на всеки ловен сезон. На тази база определя необходимия отстрел с цел постигане на гъстота 0,3-0,5 бр. на 100 ха;

з) описание или препратки към националните изисквания за биологична сигурност, свързани с лова на диви свине;

Приложение № 1, т. 14 Мерки за намаляване и поддържане на плътността на популацията на дивата свиня.

Добри практики са публикувани на интернет-страницата на МЗХ и БАБХ и е достъпен преведен на български език „Наръчник относно Африканска чума по свинете при диви свине и биосигурност по време на лов, изготвен от Постоянна експертна работна група (SGE) по въпросите на Африканската чума по свинете в Европа“

и) описание и препратки към съответните мерки на Съюза или национални мерки за биологична сигурност за животновъдни обекти за отглеждани свине, насочени към защитата на тези животни от диви свине;

Приложение № 1, т. 9. Контрол на практики/дейности, представляващи риск за АЧС, т. 10. Контролни мерки в обектите лично стопанство и спазване на изискванията за биосигурност и т. 11. Ефективно прилагане на ветеринарномедицинските изисквания, мерките за биосигурност в индустриални и фамилни ферми.

Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски

к) договорености относно изпълнението, включително график за различните мерки;

Договореностите и времевият график за изпълнение на различните мерки за детайлно определени в Приложение № 1 към Плана.

л) комуникационна стратегия за ловците, описание на целенасочените кампании за повишаване на осведомеността и обучение относно АЧС и свързани препратки към такива кампании за ловците с цел предотвратяване въвеждането и разпространението на тази болест от ловците;

Приложение № 1, мярка 2. Подобряване на информираността, чрез обучения и запознаване с добри практики, подмярка т. 2.2 Задължителни обучения за поне двама представители от ловна дружинка за АЧС, биосигурност, взимане на проби и въвеждане на данните в модул „Лов“.

м) съвместни програми за сътрудничество между секторите на селското стопанство и на околната среда, с които се осигуряват устойчиво управление на лова, изпълнение на мерки за забрана на дохранването и прилагане на селскостопански практики, насочени към улесняване на предотвратяването, контрола и ликвидирането на африканската чума по свинете, когато е целесъобразно;

Функциите на отделните институции и заинтересовани страни (включително Министерство на околната среда и водите и структурите към него) са подробно описани в т. III. Обхват на плана. Ангажирани структури. Финансиране. Приложение № 1, т. 14 Мерки за намаляване и поддържане на плътността на популацията на дивата свиня. Мерките и забраните за подхранване на дивите свине се определят със заповеди на министъра на земеделието и храните.

н) описание на трансграничното сътрудничество с други държави членки и трети държави, когато е приложимо, във връзка с управлението на дивите свине;

Приложение № 1, т. 4. Комуникация, координация и сътрудничество, т. 4.1. Комуникация, координация и сътрудничество между компетентните органи на страните на ниво ЕС и трети страни.

о) описание на задължителния постоянен надзор чрез изследване на мъртви диви свине с тестове за идентификация на патогени за откриване на африканска чума по свинете на цялата територия на държавата членка;

Приложение № 1, т. 15. Засилване на активния/пасивния надзор (лабораторен контрол на взетите проби)

п) оценка на възможните значителни отрицателни въздействия на ловната дейност върху животинските видове и местообитанията, защитени съгласно съответните правила на Съюза в областта на околната среда, включително изискванията за опазване на природата, установени в Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (OB L 20 от 26.1.2010 г.) и в Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, и описание на мерките за предотвратяване и ограничаване на последиците от отрицателното въздействие върху околната среда, когато е необходимо.

Ловната дейност се регулира от Закона за лова и опазване на дивеча, а дейностите в горските територии от Закона за горите. Ловните дейности и периодите на провеждане на груповия лов се регулират със заповеди на министъра на земеделието и храните.

Окончателен доклад за одита проведен в България от 2 ноември 2020 г. до 6 ноември 2020 г. с цел оценка на провеждането на ветеринарно-санитарен контрол във връзка с африканската чума по свинете

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията от 16 март 2023 година за определяне на специални мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 (OB L 79 от 17.3.2023 г.)

Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU

Междинна бърза оценка на риска от разпространение на Африканска чума по свинете в България за второто полугодие на 2023 г.

Закон на управление на агрохранителната верига, В сила от 20.06.2020 г. Обн. ДВ. бр.51 от 2020г.

Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол)(OB L 95 от 7.4.2017 г.)

Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните), (OВ L 84 от 31.3.2016 г.).

Закон за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 98 от 2018 г., бр. 24 и 101 от 2019 г. и бр. 13, 51, 52 и 71 от 2020 г. и бр. 102 от 2022 г.)

Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (обн., ДВ, бр. 41 от 2006 г.)

Гъстотата е препоръчана от Европейският орган за безопасност на храните в Научно становище относно АЧС при диви свине от 2018 г. SCIENTIFIC OPINION African swine fever in wild boar (doi: 10.2903/j.efsa.2018.5344)

Наредба № 24 от 2009 г. за реда и начините на взаимодействие между органите на Националната ветеринарномедицинска служба и Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 1069/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) No 1774/2002

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1069&from=SK

Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU

Междинна бърза оценка на риска от разпространение на Африканска чума по свинете в България за второто полугодие на 2023 г.